## Export Summary
This document was exported from Numbers. Each table was converted to an Excel worksheet. All other objects on each Numbers sheet were placed on separate worksheets. Please be aware that formula calculations may differ in Excel.
Numbers Sheet Name | Numbers Table Name | Excel Worksheet Name
大工程
| 表1 | 大工程 - 表1
11月詳細工程
| 表1 | 11月詳細工程 - 表1
12月詳細工程
| 表1 | 12月詳細工程 - 表1
1月詳細工程
| 表1 | 1月詳細工程 - 表1
2月詳細工程
| 表1 | 2月詳細工程 - 表1
3月詳細工程
| 表1 | 3月詳細工程 - 表1
4月詳細工程
| 表1 | 4月詳細工程 - 表1
11月詳細工程二
| 表1 | 11月詳細工程二 - 表1

## 大工程 - 表1
工程表(0001版)
| Phase 1= TACSYS |  | 開始日 |  |  | 2020-10-21 |  |  |  | 責任者 | [6 empty] | 作成日
| Phase2 = TEMSYS |  | 終了日 |  |  | 2021-04-20 |  |  |  | 作成者 | [6 empty] | 更新日
|  |  |  | 2020年 | [11 empty] | 2021-01-01
No | 工 程 名 | 開始日 | 終了日 | 2020/11/26 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月
|  |  |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
0 | 学習企画書 |  |  | 4月 4W: 修 了 日4/20
1 | プロジェクト策定
2 | TACSYS理解/C言語 (アスレティック・クラブ)
3 | gihub連携開発調査
4 | gihub連携開発
5 | システム企画書
6 | ソフトウェア企画書
7 | 要求仕様設計
8 | アーキテクチャ設計
9 | 詳細設計
10 | 試験仕様書
11 | コーディング
12 | デバッグ
13 | 試験
14 | 評価
15 | Portfolio 完成
20 | TEMSYS理解/C言語 (エンジニア・マネージメント)
31 | プロジェクト策定(Phase1とは無関係の場合に記述)
32 | 動作原理、理解
33 | ラベルエディタ資料集め
34 | 写真サンプル集め
35 | gihubサンプル動作確認
36 | システム企画書
37 | ソフトウェア企画書
38 | 要求仕様設計
39 | アーキテクチャ設計
40 | 詳細設計
41 | 試験仕様書
42 | コーディング
43 | デバッグ
44 | 試験
45 | 評価
46 | Portfolio 完成
80 | 就活/HW出所日
90 | 資格取得(Certify/Oracle/Android)
91 | 発表会(3/2Mon,3/12Thu)

## 11月詳細工程 - 表1
| 0001(20201028) | 自分のPDCAを回す | 詳細工程表
2020-11-01
| テーマ | アクティビィティ/タスク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
[6 empty] | 21 | 無 | 無 | 無 | 無 | 20 | 19 | 18 | 無 | 無 | 17 | 16 | HW | 15 | 14 | 無 | 無 | 無 | 13 | 12 | 11 | 10 | 無 | 無 | 9 | 8 | 7 | 6 | 修了式
0 |  | 学習計画表 | 2020-11-01 28 土: 〇; 2020-11-01 29 日: 発表会#1
1 | Phase 1 | プロジェクト策定
2 | MUSMIE | TACSYS理解
3 |  | GUIへの資料集め
4 |  | GUIサンプル集め | bar: 2020-11-01 4 水 to 2020-11-01 6 金
5 |  | gihubサンプル動作確認
6 |  | 学習企画書
7 |  | ソフトウェア企画書
6 |  | 要求仕様設計
アーキテクチャ設計
7 |  | 詳細設計
8 |  | 試験仕様書
9 |  | コーディング
10 |  | デバッグ
11 |  | 試験
12 |  | 評価
13 |  | Portfolio 完成
21 | Phase2 | プロジェクト策定(Phase1とは無関係)
22 | DELPRE | 動作原理、理解
23 |  | ラベルエディタ資料集め
24 |  | 写真サンプル集め
25 |  | gihubサンプル動作確認
26 |  | 学習企画書(上記)
27 |  | ソフトウェア企画書
28 |  | 要求仕様設計
29 |  | アーキテクチャ設計
30 |  | 詳細設計
31 |  | 試験仕様書
32 |  | コーディング
33 |  | デバッグ
34 |  | 試験
35 |  | 評価
36 |  | Portfolio 完成
21 | Phase3 | ゲームhtml5 jas (Phase1とは無関係)
22 | ぷよぷよ | 動作原理、理解
23 |  | ラベルエディタ資料集め
24 |  | 写真サンプル集め
25 |  | gihubサンプル動作確認
26 |  | 学習企画書(上記)
27 |  | ソフトウェア企画書
28 |  | 要求仕様設計
29 |  | アーキテクチャ設計
30 |  | 詳細設計
31 |  | 試験仕様書
32 |  | コーディング
33 |  | デバッグ
34 |  | 試験
35 |  | 評価
36 |  | Portfolio 完成
90 |  | 基礎/C/Java/Android資格取得
91 |  | 発表会(月日)

## 12月詳細工程 - 表1
| 0001(20201028) | 自分のPDCAを回す | 詳細工程表
2020-12-01
| テーマ | アクティビィティ/タスク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0 |  | 学習計画表
1 | Phase 1 | プロジェクト策定
2 | MUSMIE | TACSYS理解
3 |  | GUIへの資料集め
4 |  | GUIサンプル集め
5 |  | gihubサンプル動作確認
6 |  | 学習企画書
7 |  | ソフトウェア企画書
6 |  | 要求仕様設計
アーキテクチャ設計
7 |  | 詳細設計
8 |  | 試験仕様書
9 |  | コーディング
10 |  | デバッグ
11 |  | 試験
12 |  | 評価
13 |  | Portfolio 完成
21 | Phase2 | プロジェクト策定(Phase1とは無関係)
22 | DELPRE | 動作原理、理解
23 |  | ラベルエディタ資料集め
24 |  | 写真サンプル集め
25 |  | gihubサンプル動作確認
26 |  | 学習企画書(上記)
27 |  | ソフトウェア企画書
28 |  | 要求仕様設計
29 |  | アーキテクチャ設計
30 |  | 詳細設計
31 |  | 試験仕様書
32 |  | コーディング
33 |  | デバッグ
34 |  | 試験
35 |  | 評価
36 |  | Portfolio 完成
90 |  | 基礎/C/Java/Android資格取得
91 |  | 発表会(月日)

## 1月詳細工程 - 表1
| 0001(20201028) | 自分のPDCAを回す | 詳細工程表
2020-01-01
| テーマ | アクティビィティ/タスク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0 |  | 学習計画表
1 | Phase 1 | プロジェクト策定
2 | MUSMIE | TACSYS理解
3 |  | GUIへの資料集め
4 |  | GUIサンプル集め
5 |  | gihubサンプル動作確認
6 |  | 学習企画書
7 |  | ソフトウェア企画書
6 |  | 要求仕様設計
アーキテクチャ設計
7 |  | 詳細設計
8 |  | 試験仕様書
9 |  | コーディング
10 |  | デバッグ
11 |  | 試験
12 |  | 評価
13 |  | Portfolio 完成
21 | Phase2 | プロジェクト策定(Phase1とは無関係)
22 | DELPRE | 動作原理、理解
23 |  | ラベルエディタ資料集め
24 |  | 写真サンプル集め
25 |  | gihubサンプル動作確認
26 |  | 学習企画書(上記)
27 |  | ソフトウェア企画書
28 |  | 要求仕様設計
29 |  | アーキテクチャ設計
30 |  | 詳細設計
31 |  | 試験仕様書
32 |  | コーディング
33 |  | デバッグ
34 |  | 試験
35 |  | 評価
36 |  | Portfolio 完成
90 |  | 基礎/C/Java/Android資格取得
91 |  | 発表会(月日)

## 2月詳細工程 - 表1
| 0001(20201028) | 自分のPDCAを回す | 詳細工程表
2020-02-01
| テーマ | アクティビィティ/タスク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0 |  | 学習計画表
1 | Phase 1 | プロジェクト策定
2 | MUSMIE | TACSYS理解
3 |  | GUIへの資料集め
4 |  | GUIサンプル集め
5 |  | gihubサンプル動作確認
6 |  | 学習企画書
7 |  | ソフトウェア企画書
6 |  | 要求仕様設計
アーキテクチャ設計
7 |  | 詳細設計
8 |  | 試験仕様書
9 |  | コーディング
10 |  | デバッグ
11 |  | 試験
12 |  | 評価
13 |  | Portfolio 完成
21 | Phase2 | プロジェクト策定(Phase1とは無関係)
22 | DELPRE | 動作原理、理解
23 |  | ラベルエディタ資料集め
24 |  | 写真サンプル集め
25 |  | gihubサンプル動作確認
26 |  | 学習企画書(上記)
27 |  | ソフトウェア企画書
28 |  | 要求仕様設計
29 |  | アーキテクチャ設計
30 |  | 詳細設計
31 |  | 試験仕様書
32 |  | コーディング
33 |  | デバッグ
34 |  | 試験
35 |  | 評価
36 |  | Portfolio 完成
90 |  | 基礎/C/Java/Android資格取得
91 |  | 発表会(月日)

## 3月詳細工程 - 表1
| 0001(20201028) | 自分のPDCAを回す | 詳細工程表
2020-03-01
| テーマ | アクティビィティ/タスク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0 |  | 学習計画表
1 | Phase 1 | プロジェクト策定
2 | MUSMIE | TACSYS理解
3 |  | GUIへの資料集め
4 |  | GUIサンプル集め
5 |  | gihubサンプル動作確認
6 |  | 学習企画書
7 |  | ソフトウェア企画書
6 |  | 要求仕様設計
アーキテクチャ設計
7 |  | 詳細設計
8 |  | 試験仕様書
9 |  | コーディング
10 |  | デバッグ
11 |  | 試験
12 |  | 評価
13 |  | Portfolio 完成
21 | Phase2 | プロジェクト策定(Phase1とは無関係)
22 | DELPRE | 動作原理、理解
23 |  | ラベルエディタ資料集め
24 |  | 写真サンプル集め
25 |  | gihubサンプル動作確認
26 |  | 学習企画書(上記)
27 |  | ソフトウェア企画書
28 |  | 要求仕様設計
29 |  | アーキテクチャ設計
30 |  | 詳細設計
31 |  | 試験仕様書
32 |  | コーディング
33 |  | デバッグ
34 |  | 試験
35 |  | 評価
36 |  | Portfolio 完成
90 |  | 基礎/C/Java/Android資格取得
91 |  | 発表会(月日)

## 4月詳細工程 - 表1
| 0001(20201028) |  | 詳細工程表
2020-04-01
| テーマ | アクティビィティ/タスク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0 |  | 学習計画表
1 | Phase 1 | プロジェクト策定
2 | MUSMIE | TACSYS理解
3 |  | GUIへの資料集め
4 |  | GUIサンプル集め
5 |  | gihubサンプル動作確認
6 |  | 学習企画書
7 |  | ソフトウェア企画書
6 |  | 要求仕様設計
アーキテクチャ設計
7 |  | 詳細設計
8 |  | 試験仕様書
9 |  | コーディング
10 |  | デバッグ
11 |  | 試験
12 |  | 評価
13 |  | Portfolio 完成
21 | Phase2 | プロジェクト策定(Phase1とは無関係)
22 | DELPRE | 動作原理、理解
23 |  | ラベルエディタ資料集め
24 |  | 写真サンプル集め
25 |  | gihubサンプル動作確認
26 |  | 学習企画書(上記)
27 |  | ソフトウェア企画書
28 |  | 要求仕様設計
29 |  | アーキテクチャ設計
30 |  | 詳細設計
31 |  | 試験仕様書
32 |  | コーディング
33 |  | デバッグ
34 |  | 試験
35 |  | 評価
36 |  | Portfolio 完成
90 |  | 基礎/C/Java/Android資格取得
91 |  | 発表会(月日)